## PilaProducto
Pila del producto
Id | Prioridad | Modulo | Descripción | Est. | Por
1 | Muy alta | Sistema | Plataforma tecnologica | 40 | SC
2 | Muy alta | Documentación | Flujo de información | 50 | MU
3 | Muy alta | Sistema | Prototipo interfaz presentación (landing page) | 80 | JM
4 | Muy alta | Sistema | Diseño de datos | 90 | MU
5 | Muy alta | Sistema | Registro de usuario | 70 | JU
6 | Alta | Administrador | Prototipo interfaz administrador | 80 | MU
7 | Alta | Administrador | Permisos de usuarios | 70 | SC
8 | alta | Medico | vista de citas/consultas | 70 | JU

## Pila Sprint 1
M
2017-08-29
[7 empty] | Tareas pendientes | 4
[7 empty] | Hojas de trabajo pendientes | 72
SPRINT | INICIO | DURACION |  | PILA DEL SPRINT
1 | 2017-08-07 | 22 | Prod.ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
|  |  | 1 | Tecnologia web: html, css, php, laravel | Analisis | terminado | MU,SC,JU,JM | 72
|  |  | 1.1 | aprendizaje e instalacion de programas necesarios
|  |  | 2 | Tecnologia de registro de datos | Analisis | terminado | MU | 12
|  |  | 2.1 | analisis del tipo de bases de datos adecuada para
el software
|  |  | 3 | Flujo de información | Analisis | En curso | JU | 24
|  |  | 3.1 | analisis del proceso automatizado del comportamiento del
software
|  |  | 3.2 | analisis de flujo de datos
|  |  | 4 | Prototipo interfaz presentación (landing page) | Prototipado | Terminado | JM | 48
|  |  | 4.1 | elaboracion del bosquejo del landing page
|  |  | 4.2 | codificacion del landing page
|  |  | 5 | Diseño base de datos | Analisis | Terminado | MU | 24
|  |  | 5.1 | arquitectura de diagramas
|  |  | 5.2 | transciciones de datos
|  |  | 6 | Registro de usuario | Codificacion | En curso | MU | 24
|  |  | 6.1 | Diseño grafico de interfaz de usuario
|  |  | 6.2 | codificacion de la interfaz de usuario
|  |  | 7 | Prototipo interfaz administrador | Prototipado | En curso | SC, MU | 24
|  |  | 7.1 | Diseño grafico de interfaz de administrador
|  |  | 7.2 | codificacion de la interfaz de administrador
|  |  | 8 | Registro de permisos de usuarios | Codificacion | En curso | JM | 24
|  |  | 8.1 | analisis de permisos para los osusarios
|  |  | 8.2 | codificacion de los permisos para los usuarios

## Pila Sprint 2
M
2017-09-19
[7 empty] | Tareas pendientes | 1
[7 empty] | Hojas de trabajo pendientes | 72
SPRINT | INICIO | DURACION |  | PILA DEL SPRINT
2 | 2017-08-30 | 78 | Prod.ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable
|  |  | 9.1 | Modulo Médico
|  |  | 9.1 | Diseño grafico interfaz medico | Codificacion | terminado | JM,JU | 30
|  |  | 9.2 | Diseño de vista de citas de los pacientes por medico
|  |  | 9.3 | Diseño de perfil de medico
|  |  | 9.4 | codificacion interfaz de medico
|  |  | 3 | Flujo de información | Analisis | En curso | MU | 24
|  |  | 3.1 | analisis del proceso automatizado del comportamiento del
software
|  |  | 3.2 | analisis de flujo de datos
|  |  | 6 | Registro de usuario | Codificacion | terminado | MU | 24
|  |  | 6.1 | Diseño grafico de interfaz de usuario
|  |  | 6.2 | codificacion de la interfaz de usuario
|  |  | 7 | Prototipo interfaz administrador | Prototipado | terminado | MU | 24
|  |  | 7.1 | Diseño grafico de interfaz de administrador
|  |  | 7.2 | codificacion de la interfaz de administrador
|  |  | 8 | Registro de permisos de usuarios | Codificacion | terminado | MU | 24
|  |  | 8.1 | analisis de permisos para los osusarios
|  |  | 8.2 | codificacion de los permisos para los usuarios

## Pila Sprint 3
M
2017-09-19
[7 empty] | Tareas pendientes | 1
[7 empty] | Hojas de trabajo pendientes | 72
SPRINT | INICIO | DURACION |  | PILA DEL SPRINT
3 | 2017-09-20 | 120 | Prod.ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsable | Horas
|  |  | 3 | Flujo de información | Analisis | En curso | MU | 24
|  |  | 3.1 | analisis del proceso automatizado del comportamiento del
software
|  |  | 3.2 | analisis de flujo de datos
|  |  | 10 | Modulo Personal Administrativo
|  |  | 10.1 | Diseño grafico interfaz personal administrativo | Codificacion | terminado | MU,JU,JM | 120
|  |  | 10.2 | Diseño de vista de expedientes de los pacientes
|  |  | 10.3 | Diseño de vista generadora de citas
|  |  | 10.4 | Diseño de perfil del personal administrativo
|  |  | 10.5 | codificacion interfaz del personal administrativo
|  |  | 11 | Modulo Informes | Codificacion | En curso | MU,JU,JM | 48